ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Санкт-Петербурге

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФООП |  |  |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с нормативной базой перехода на обучение по ФООП и ФАООП с 01.09.2023 | До 30.06.2023 |  | Кореневская О.В. | Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в ознакомлении |
| 1.2. | Разработка и утверждение локальных актов ОУ, обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП с 01.09.2023 | До 30.06.2023 |  | Кореневская О.В. | Ознакомление руководящих и педагогических работников ОО |
| 2. | Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, ФАООП | Апрель 2023 |  | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. Чернышева Ю.А. | Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП ОО |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП | В течение года |  | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. Чернышева Ю.А. | Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП в ОО |
| 2.3. | Проведение самодиагностики к готовности к переходу на ФООП и ФАООП в ОО | Апрель, июль, август 2023 |  | Кореневская О.В. | Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП, в том числе анализ ресурсного обеспечения |
| 2.4. | Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников | Октябрь –декабрь 2023 |  | Малыганова С.А. | Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ |
| 3. Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в деятельности методических объединений на уровне района | Апрель 2023 |  | Методисты ОО | Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе учебно-методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга |
| 3.2. | Организация деятельности методических объединений на уровне ОО | Май- июнь 2023 |  | Методисты ОО | Разработаны планы МО по переходу на ФООП и ФАООП в ОО |
| 3.3. | Участие в семинарах для заместителей директоров по УВР и учителей по сопровождению реализации ФОП | Апрель, сентябрь 2023 |  | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. Методисты ОО | Обеспечено участие ОО |
| 3.4 | Разработка на основе ФООП, ФАООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями | До 1.06.2023 |  | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. Чернышева Ю.А. | Разработаны основные образовательные программы ОО |
| 3.5. | Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ | Постоянно |  | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. | Разработка и утверждение рабочих программ |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП | Постоянно | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. |  | Повышение квалификации педагогических работников ОО |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП, ФАООП | Постоянно | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. |  | Использование диагностических материалов |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся на родительских собраниях в рамках введения ФООП, ФАООП | Апрель 2023 Июнь 2023 г.- для родителей (законных представителей) будущих первоклассников |  | Классные руководители | Ознакомление родителей родителей (законных представителей) обучающихся ОО |
| 5.2. | Информирование педагогических работников Санкт-Петербурга о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП, ФАООП | В течение года |  | СПб АППО | Рассыпка информационных писем |
| 5.3. | Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП | Постоянно |  | Жаринов А.Г. Страхова Л.Л. Трофименков Д.А. | Размещение информация на сайте ОО |

Принятые сокращения:

- ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

- ФАООП - федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа - адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- ОО - образовательные организации;